## Cronograma #1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO - G3
Ruta del repositorio Github: https://github.com/.........
| Grupo: | 3
| Proyecto: | Sistema de Ecommerce - TreeSolution (TS)
| Enfoque de desarrollo: | Espiral
| Inicio: | 2024-04-18
| Fin: | 2024-06-27
| Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Nomenclatura del Rol | InicIo | Fin | % de Avance
| Reunión con el Stakeholder | - | - | Callupe/JP y Jimenez/A | 2024-04-16 | 2024-05-02 | 100%
| Idear Proyecto innovador | - | - | Callupe/JP, Jimenez/A, Tomayquispe/DBA, Medina/DF, Macchiavello/DB y Calle/DB | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 100% | S1
| Desarrollar del Plan de Proyecto | Plan de Proyecto (PROJECT CHARTER) | TS-PC.DOCX | Callupe/JP y Jimenez/A | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 100% | S2
| Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto | TS-CP.XLS | Callupe/JP, Jimenez/A, Tomayquispe/DBA, Macchiavello/DB, Calle/DB, Medina/DF, Coronado/UX y Cjuno/QA | 2024-04-18 | 2024-05-23 | 100%
| Crear repositorio del proyecto | Repositorio GitHub | - | Callupe/JP, Jimenez/A | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 100%
| Especificación de Requisitos RF/RNF/CU 1 | Documento de Especificación de Requisitos 1 | TS-ER001.DOCX | Cjuno/QA | 2024-04-18 | 2024-04-22 | 100% | S3 -S4
| Especificación de Requisitos RF/RNF/CU 2 | Documento de Especificación de Requisitos 2 | TS-ER002.DOCX | Medina/DF | 2024-04-18 | 2024-04-22 | 100%
| Especificación de Requisitos RF/RNF/CU 3 | Documento de Especificación de Requisitos 3 | TS-ER003.DOCX | Callupe/JP | 2024-04-18 | 2024-04-22 | 100%
| Especificación de Requisitos RF/RNF/CU 4 | Documento de Especificación de Requisitos 4 | TS-ER004.DOCX | Tomayquispe/DBA | 2024-04-18 | 2024-04-22 | 100% | S4
| Especificación de Requisitos RF/RNF/CU 5 | Documento de Especificación de Requisitos 5 | TS-ER005.DOCX | Coronado/UX | 2024-04-18 | 2024-04-22 | 100% | S5
| Especificación de Requisitos RF/RNF/CU 6 | Documento de Especificación de Requisitos 6 | TS-ER006.DOCX | Macchiavello/DB | 2024-04-18 | 2024-04-22 | 100%
| Especificación de Requisitos RF/RNF/CU 7 | Documento de Especificación de Requisitos 7 | TS-ER007.DOCX | Calle/DB | 2024-04-18 | 2024-04-22 | 100%
| Especificación de Requisitos RF/RNF/CU 8 | Documento de Especificación de Requisitos 8 | TS-ER008.DOCX | Jimenez/A | 2024-04-18 | 2024-04-22 | 100% | S5 - S6
| Especificación General de Requisitos y Casos de Uso | Documento de Especificación de Requisitos y Casos de Uso | TS-ERCU.DOCX | Callupe/JP y Cjuno/QA | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 100%
| Prototipos de Interfaces de Usuario | Prototipado de Interfaces de Usuario | TS-PIU.DOCX | Coronado/UX y Medina/DF | 2024-04-22 | 2024-04-25 | 100%
| Especificación y Diseño de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | TS-DEBD.DOCX | Callupe/JP y Tomayquispe/DBA | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 100% | S7
| Especificación de la Arquitectura del Software | Documento de Arquitectura del Software | TS-DAS.DOCX | Callupe/JP, Jimenez/A, Tomayquispe/DBA, Macchiavello/DB, Calle/DB y Cjuno/QA | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 100%
Linea base 2 | Reportar Estado Actual del Software | Reporte del Desarrollo del Software | TS-RDS.DOCX | Callupe/JP, Jimenez/A y Cjuno/QA | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 100%
| Realizar Reporte de Primera Entrega | Reporte de la Primera Entrega | TS-RPE.DOCX | Callupe/JP, Jimenez/A, Tomayquispe/DBA, Macchiavello/DB, Calle/DB, Medina/DF, Coronado/UX y Cjuno/QA | 2024-04-30 | 2024-05-02 | 100% | S7 -S8 - S9
| Hito 1 - Fin de la Primera Iteración |  |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 100%
| Verificar y Actualizar Repositorio | Repositorio GitHub | - | Callupe/JP, Jimenez/A | 2024-05-03 | 2024-05-30 | 0%
| Verificar y Finalizar la Especificación de Requisitos RF/RNF/CU 1 | Documento de Especificación de Requisitos 1 | TS-ER001.DOCX | Cjuno/QA | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 0%
| Verificar y Finalizar la Especificación de Requisitos RF/RNF/CU 2 | Documento de Especificación de Requisitos 2 | TS-ER002.DOCX | Medina/DF | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 0%
| Verificar y Finalizar la Especificación de Requisitos RF/RNF/CU 3 | Documento de Especificación de Requisitos 3 | TS-ER003.DOCX | Callupe/JP | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 0%
| Verificar y Finalizar la Especificación de Requisitos RF/RNF/CU 4 | Documento de Especificación de Requisitos 4 | TS-ER004.DOCX | Tomayquispe/DBA | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 0%
| Verificar y Finalizar la Especificación de Requisitos RF/RNF/CU 5 | Documento de Especificación de Requisitos 5 | TS-ER005.DOCX | Coronado/UX | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 0% | S9
| Verificar y Finalizar la Especificación de Requisitos RF/RNF/CU 6 | Documento de Especificación de Requisitos 6 | TS-ER006.DOCX | Macchiavello/DB | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 0%
| Verificar y Finalizar la Especificación de Requisitos RF/RNF/CU 7 | Documento de Especificación de Requisitos 7 | TS-ER007.DOCX | Calle/DB | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 0% | S9 - S10
| Verificar y Finalizar la Especificación de Requisitos RF/RNF/CU 8 | Documento de Especificación de Requisitos 8 | TS-ER008.DOCX | Jimenez/A | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 0%
Linea base 3 | Verificar y Finalizar la Especificación General de Requisitos y Casos de Uso | Documento de Especificación de Requisitos y Casos de Uso | TS-ERCU.DOCX | Callupe/JP y Cjuno/QA | 2024-05-03 | 2024-05-06 | 0%
| Análisis y Codificación para el CU 1 | Documento de Análisis y Codificación para el CU 1 | TS-ACCU1.DOCX | Cjuno/QA, Macchiavello/DB, Calle/DB y Medina/DF | 2024-05-06 | 2024-05-09 | 0%
| Análisis y Codificación para el CU 2 | Documento de Análisis y Codificación para el CU 2 | TS-ACCU2.DOCX | Cjuno/QA, Macchiavello/DB, Calle/DB y Medina/DF | 2024-05-10 | 2024-05-13 | 0%
| Análisis y Codificación para el CU 3 | Documento de Análisis y Codificación para el CU 3 | TS-ACCU3.DOCX | Cjuno/QA, Macchiavello/DB, Calle/DB y Medina/DF | 2024-05-14 | 2024-05-17 | 0%
| Análisis y Codificación para el CU 4 | Documento de Análisis y Codificación para el CU 4 | TS-ACCU4.DOCX | Cjuno/QA, Macchiavello/DB, Calle/DB y Medina/DF | 2024-05-18 | 2024-05-21 | 0%
| Verificar y Finalizar Prototipos de Interfaces de Usuario | Prototipado de Interfaces de Usuario | TS-PIU.DOCX | Coronado/UX y Medina/DF | 2024-05-21 | 2024-05-23 | 0%
| Verificar y Finalizar Especificación y Diseño de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | TS-DEBD.DOCX | Callupe/JP y Tomayquispe/DBA | 2024-05-21 | 2024-05-23 | 0%
| Verificar y finalizar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | TS-DAS.DOCX | Callupe/JP, Jimenez/A, Tomayquispe/DBA, Macchiavello/DB, Calle/DB y Cjuno/QA | 2024-05-21 | 2024-05-26 | 0%
| Realizar Pruebas del Software | Documento de Pruebas del Software | TS-DPS.DOCX | Callupe/JP y Cjuno/QA | 2024-05-27 | 2024-05-29 | 0%
| Reportar Estado Actual del Software | Reporte del Desarrollo del Software | TS-RDS.DOCX | Callupe/JP, Jimenez/A y Cjuno/QA | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 0%
| Realizar Reporte de Segunda Entrega | Reporte de la Segunda Entrega | TS-RSE.DOCX | Callupe/JP, Jimenez/A, Tomayquispe/DBA, Macchiavello/DB, Calle/DB, Medina/DF, Coronado/UX y Cjuno/QA | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 0%
| Hito 2 - Fin de la Segunda Iteración |  |  |  | 2024-05-30 | 2024-05-30
| Verificar y Actualizar Repositorio | Repositorio GitHub | - | Callupe/JP, Jimenez/A | 2024-06-01 | 2024-06-27 | 0%
| Análisis y Codificación para el CU 5 | Documento de Análisis y Codificación para el CU 5 | TS-ACCU5.DOCX | Cjuno/QA, Macchiavello/DB, Calle/DB y Medina/DF | 2024-06-01 | 2024-06-04 | 0%
| Análisis y Codificación para el CU 6 | Documento de Análisis y Codificación para el CU 6 | TS-ACCU6.DOCX | Cjuno/QA, Macchiavello/DB, Calle/DB y Medina/DF | 2024-06-05 | 2024-06-08 | 0%
| Análisis y Codificación para el CU 7 | Documento de Análisis y Codificación para el CU 7 | TS-ACCU7.DOCX | Cjuno/QA, Macchiavello/DB, Calle/DB y Medina/DF | 2024-06-09 | 2024-06-12 | 0%
| Análisis y Codificación para el CU 8 | Documento de Análisis y Codificación para el CU 8 | TS-ACCU8.DOCX | Cjuno/QA, Macchiavello/DB, Calle/DB y Medina/DF | 2024-06-13 | 2024-06-16 | 0%
| Realizar Pruebas Finales del Software | Documento de Pruebas del Software | TS-DPS.DOCX | Callupe/JP y Cjuno/QA | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 0%
| Generar Documentación para el Usuario | Manual de usuario | TS-MU.DOCX | Callupe/JP, Jimenez/A, Tomayquispe/DBA, Macchiavello/DB, Calle/DB, Medina/DF, Coronado/UX y Cjuno/QA | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 0%
| Reportar Estado Final del Software | Reporte del Desarrollo del Software | TS-RDS.DOCX | Callupe/JP, Jimenez/A y Cjuno/QA | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0%
| Realizar Reporte de Tercera Entrega | Reporte de la Tercera Entrega | TS-RTE.DOCX | Callupe/JP, Jimenez/A, Tomayquispe/DBA, Macchiavello/DB, Calle/DB, Medina/DF, Coronado/UX y Cjuno/QA | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0%
| Elaborar del acta de cierre del proyecto | Acta de cierre del proyecto | TS-ACP.DOCX | Callupe/JP | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 0%
| Hito 3 - Fin de la Tercera y Última Iteración |  |  |  | 2024-06-27 | 2024-06-27
GRUPO 3
| Apellido y nombre | Rol
| Callupe Huamán, Germán | Jefe de Proyecto (JP)
| Jimenez Castañeda, Luis | Analista de Software (A) / Tester (T)
| Tomayquispe Ramos, Jorge Luis | Analista Base de Datos (DBA)
| Macchiavello Pérez, Oscar | Desarrollador Back-End (DB)
| Calle Ramos, Guillermo | Desarrollador Back-End (DB)
| Medina Garay, Rodrigo Matías | Desarrollador Front-End (DF)
| Coronado Cortez, Jéferson | Diseñador UX/UI (UX)
| Cjuno Chacca, Roggelio | Analista (QA) / Tester (T)

## Plantilla
CRONOGRAMA DEL PROYECTO - G3
Ruta del repositorio Github: https://github.com/.........
| Grupo: | 3
| Proyecto: | Sistema de Ecommerce - TreeSolution (TS)
Enfoque de desarrollo:
| Inicio: | 2024-04-18
| Fin: | 2024-07-20
| Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Nomenclatura del Rol | InicIo | Fin | % de Avance
| Reunión con el Stakeholder | - | - | Callupe/JP, Jimenez/AF, Coronado/UX y Tomayquispe/DBA | 2022-05-11 | 2022-05-20 | 100%
| Idear Proyecto innovador | - | - | Castro/DB, Apaza G./JP, Medina/A, Masias C. /DF y Challanca/DF | 2022-05-11 | 2022-05-20 | 100% | S1
[5 empty] | 2022-05-11 | 2022-05-20 | 100%
| Desarrollar del Plan de Proyecto | Plan de Proyecto (PROJECT CHARTER) | SS-PC.DOCX | Apaza G./JP, Masias /DF y Medina/A | 2022-05-11 | 2022-05-20 | 0% | S2
| Elaborar Cronograma del Proyecto | Cronograma del Proyecto | SS-CP.XLS | Castro/DB, Vise D./ADB, Apaza G./JP, Medina/A, Masias /DF y Challanca/DF
| Crear repositorio del proyecto | Repositorio GitHub | - | Apaza/Lider técnico | 2022-05-11 | 2022-05-20 | 100%
| Realizar Historias de Usuario | Lista de Historias de Usuario | SS-LHU.DOCX | Castro/DB, Vise D./ADB, Apaza G./JP, Medina/A, Masias /DF y Challanca/DF | 2022-05-18 | 2022-05-27 | 0%
| Especificar Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos | SS-DER.DOCX | Apaza G./JP, Medina/A y Lequeleque/AS | 2022-05-18 | 2022-05-27 | 0%
| Proponer el diseño inicial de la Interface Web (UI) | Documento de Especificación de UI | SS-DEUI.PDF | Apaza G./JP, Challanca /DF y Medina/A | 2022-05-25 | 2022-06-03 | 0% | S3 -S4
| Establecer estilos para la web | Documento de Guía de Estilos | SS-GE.PDF | Lequeleque/AS | 2022-05-25 | 2022-06-03 | 0%
| Especificar el diseño de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | SS-DEBD.DOCX | Castro/DB y Vise D./ADB | 2022-05-25 | 2022-06-03 | 0%
| Especificar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | SS-DAS.DOCX | Castro/DB, Vise D./ADB, Challanca/DF y Lequeleque/AS | 2022-06-01 | 2022-06-10 | 0% | S4
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | SS-RDS.DOCX | Apaza G./JP, Castro/DB, Lequeleque/AS, Masias /DF, Challanca/DF | 2022-06-01 | 2022-06-10 | 0% | S5
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Primer Sprint | SS-RPS.DOCX | Apaza G./JP | 2022-06-01 | 2022-06-10 | 0%
Linea base 1 | Hito 1 - Fin del Sprint #1 |  |  |  |  | 2022-06-11
| Verificar y Actualizar los Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos | SS-DER.DOCX | Apaza G./JP, Medina/A | 2022-06-17 | 2022-06-24 | 0% | S5 - S6
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | SS-DEUI.PDF | Medina/A, Apaza G./JP | 2022-06-17 | 2022-06-24 | 0%
| Verificar y Actualizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | SS-DEBD.DOCX | Castro/DB, Vise D./ABD | 2022-06-17 | 2022-06-24 | 0%
| HU_001 - Modular Información de la Página | Modulo Página Principal | - | Castro/DB, Masias/DF, Challanca/DF | 2022-06-24 | 2022-07-01 | 0%
| HU_002 - Modular Autenticación de Usuario (Registro) | Módulo de Autenticación de Usuario | - | Castro/DB, Masias/DF, Challanca/DF | 2022-07-01 | 2022-07-08 | 0%
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | SS-RDS.DOCX | Apaza G./JP, Castro/DB, Lequeleque/AS y Challanca/DF | 2022-07-01 | 2022-07-08 | 0% | S7
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Segundo Sprint | SS-RSS.DOCX | Apaza G./JP | 2022-07-08 | 2022-07-15 | 0%
Linea base 2 | Hito 2 - Fin del Sprint #2 |  |  |  | 2022-06-12 | 2022-07-23
| HU_003 - Modular Usuario Cliente | Módulo de Usuario Cliente | - | Castro/DB, Challanca/DF | 2022-07-25 | 2022-08-19 | 0% | S7 -S8 - S9
| Verificar y finalizar documento de Requisitos del Software | Documento de Especificación de Requisitos | SS-DER.DOCX | Apaza G./JP, Medina/A | 2022-07-25 | 2022-08-19 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | SS-DEUI.PDF | Apaza G./JP y Lequeleque/AS | 2022-07-25 | 2022-08-19 | 0%
| Verificar y finalizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | SS-DEBD.DOCX | Apaza G./JP, Castro/DB, Vise D./ABD | 2022-07-25 | 2022-08-19 | 0%
| Verificar y finalizar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | SS-DAS.DOCX | Apaza G./JP, Castro/DB y Lequeleque/AS | 2022-07-25 | 2022-08-19 | 0%
| Verificar y finalizar la Lista de Historia de Usuarios | Lista de Historias de Usuario | SS-LHU.DOCX | Apaza G./JP | 2022-07-25 | 2022-08-19 | 0%
| Verificar y finalizar la Guía de Estilos | Documento de Guía de Estilos | SS-GE.PDF | Apaza G./JP y Lequeleque/AS | 2022-07-26 | 2022-08-19 | 0%
| Generar documentación para el usuario | Manual de usuario | SS-MU.DOCX | Castro/DB, Apaza G./JP y Medina/A | 2022-08-01 | 2022-08-19 | 0%
| Realizar Pruebas finales del Software | Documento de Pruebas del Software | SS-DPS.DOCX | Masías C./T, Apaza G./JP, Challanca/DF | 2022-08-13 | 2022-08-19 | 0% | S9
| Reportar estado actual del software | Reporte del Desarrollo del Software | SS-RDS.DOCX | Apaza G./JP, Castro/DB, Masías C./T, Challanca/DF | 2022-08-13 | 2022-08-03 | 0%
| Realizar Sprint Retrospective | Reporte del Tercer Sprint | SS-RTS.DOCX | Apaza G./JP | 2022-08-19 | 2022-08-03 | 0% | S9 - S10
| Elaborar del acta de cierre del proyecto | Acta de cierre del proyecto | SS-ACP.DOCX | Apaza G./JP | 2022-08-19 | 2022-08-05 | 0%
Linea base 3 | Hito 3 - Fin del Sprint #3 |  |  |  | 2022-07-25 | 2022-08-05