## Solicitudes de cambio
Solicitudes de cambio
Campo | Descripción
ID | 1
Fecha | 2024-05-05
Stakeholder (Fuente) | Departamento de Marketing
Dueño del proceso (Autor) | Jefe de desarrollo web
Descripción del cambio | Implementación de una nueva sección de blog en la página web para compartir noticias y eventos.
Justificación | Aumentar la interacción con los usuarios y mejorar el SEO del sitio web.
Campo | Descripción
ID | 2
Fecha | 2024-05-05
Stakeholder (Fuente) | Equipo de Desarrollo
Dueño del proceso (Autor) | Analista senior
Descripción del cambio | Actualización del sistema de gestión de contenido (CMS) para mejorar la seguridad y velocidad.
Justificación | Mejorar la seguridad del sitio web contra posibles ataques y optimizar el rendimiento para los usuarios.
Campo | Descripción
ID | 3
Fecha | 2024-05-05
Stakeholder (Fuente) | Administrador del sitio web
Dueño del proceso (Autor) | Jefe del departamento de Marketing
Descripción del cambio | Se necesita agregar mas opciones de medio de pago en la seccion del carrito de compras, las actuales son my limitadas
Justificación | Las opciones de pago disponibles son algo limitadas, ampliar la variedad de métodos de pago no solo facilitaría el proceso de compra para muchos usuarios, sino que también podría aumentar las tasas de conversión y la satisfacción general de los clientes
Campo | Descripción
ID | 4
Fecha | 2024-05-05
Stakeholder (Fuente) | Backend Developer (Calle)
Dueño del proceso (Autor) | Frontend Developer(Medina )
Descripción del cambio | Solicito modificación de interfaz de usuario del módulo de carrito de compras, para que esté permita visualizar la disponibilidad de productos en tiempo real.
Justificación | La implementación de las visualización de productos en tiempo real es crucial para evitar que usuarios compren productos no disponibles. Esto mejor la confianza en nuestro sistema y mejora la experiencia del usuario.
Campo | Descripción
ID | 5
Fecha | 2024-05-05
Stakeholder (Fuente) | Jefe de Operaciones
Dueño del proceso (Autor) | Jefe del Departamento de Marketing
Descripción del cambio | Implementación de un sistema de notificaciones push personalizadas que enviará mensajes a los dispositivos móviles de los clientes para informarles sobre ofertas especiales, nuevos productos, y recordatorios de carrito abandonado.
Justificación | Las notificaciones push personalizadas mantienen a los clientes informados y comprometidos, lo que puede aumentar las ventas y reducir los carritos abandonados. La personalización asegura que los mensajes sean relevantes para el cliente, incrementando la probabilidad de interacción positiva.
Campo | Descripción
ID | 6
Fecha | 2024-05-05
Stakeholder (Fuente) | Administrador
Dueño del proceso (Autor) | Jefe del Departamento de Marketing
Descripción del cambio | Agregar una sección de reseñas y valoraciones de productos ayudaría a los clientes a tomar decisiones más informadas
Justificación | Implementar una sección de reseñas y valoraciones de productos en el sitio web. proporcionaría a los clientes una plataforma para compartir sus experiencias y opiniones sobre los productos adquiridos. Esto no solo les permitiría tomar decisiones de compra más informadas, sino que también fomentaría la confianza en la marca al demostrar transparencia y compromiso con la satisfacción del cliente.
Campo | Descripción
ID | 7
Fecha | 2024-05-05
Stakeholder (Fuente) | Desarrollador Backend
Dueño del proceso (Autor) | Desarrollador Frontend
Descripción del cambio | Modificar la generacion de productos del layout principal, en lugar de usar php para obtener archivos de la DB, usar JavaScript para consumir la API generada por el backend que contiene todos los datos para la generacion de productos.
Justificación | Este cambio permite una mejor estructuracion del codigo, ya que no combinariamos codigo html con php en un mismo archivo.
Campo | Descripción
ID | 8
Fecha | 2024-05-05
Stakeholder (Fuente) | Cliente
Dueño del proceso | Desarrollador Frontend
Descripción del cambio | Cambio en el diseño y color del sistema para reflejar la nueva imagen de la tienda física, adaptando elementos visuales como colores, tipografías y gráficos según los nuevos estándares de identidad visual de la marca.
Justificación | La actualización del diseño y color del sistema es crucial para alinear la experiencia digital con la nueva imagen de nuestra tienda física y la identidad corporativa recientemente renovada. Esta iniciativa no solo fortalecerá la coherencia de nuestra marca en todos los puntos de contacto con los clientes, sino que también mejorará la percepción de nuestra empresa como moderna y alineada con las últimas tendencias.

## Lista de Solicitudes de Cambio
ID | Fecha | Stakeholder | Dueño del proceso | Estado | Clasificacion (Estandar-E, Urgente-U, Preaprobada-P) | ID CCC | Fecha INI | Fecha FIN | ID de Aprobación
1 | 2024-05-05 | Departamento de Marketing | Jefe de desarrollo web | Rechazado | P | CCC01 | 2024-05-25 | 2024-07-04 | -
2 | 2024-05-05 | Equipo de Desarrollo | Analista senior | Creado | E | CCC02 | 2024-05-25 | 2024-07-04 | -
3 | 2024-05-05 | Administrador de Sitio web | Jefe del departamento de Marketing | Recibido | U | CCC03 | 2024-05-25 | 2024-07-04 | -
4 | 2024-05-05 | Backend Developer | Frontend Developer | Creado | E | CCC04 | 2024-05-25 | 2024-07-04 | -
5 | 2024-05-05 | Jefe de Operaciones | Jefe del departamento de Marketing | Recibido | E | CCC05 | 2024-05-25 | 2024-07-04 | -
6 | 2024-05-05 | Administrador de Sitio Web | Jefe del departamento de Marketing | Recibido | P | CCC06 | 2024-05-25 | 2024-07-04 | -
7 | 2024-05-05 | Backend Developer | Frontend Developer | Creado | E | CCC07 | 2024-05-25 | 2024-07-04 | -
8 | 2024-05-05 | Cliente | Frontend Developer | Creado | E | CCC08 | 2024-05-25 | 2024-07-04 | 1

## Estados
Estados | Descripción
Creado | Solicitud de cambio Creada
Recibido | Solicitud de cambio Recibido
Observado | Solicitud de cambio Observado en la etapa 1
Clasificado | Solicitud de cambio Clasificado
Evaluado | Solicitud de cambio que paso a la etapa "Evaluado" por el CCC
Aprobado | Solicitud de cambio Aprobado por el CCC
Rechazado | Solicitud de cambio Rechazado por el CCC
Planificado | Solicitud de cambio Planificado por el área de desarrollo
Implementado | Solicitud de cambio Implementado en producción
Verificado | Solicitud de cambio Verificado por el stakeholder
Cerrado | Solicitud de cambio Cerrado

## Reportes
1. Lista de Solicitudes de Cambio "Rechazados" por el CCC
ID | Fecha de creacion | Stakeholder | Dueño del proceso | ID CCC | FE. Evaluacion | Fe. Ini. Evaluacion | Fe. Fin Evaluacion
1 | 2024-05-05 | Departamento de Marketing | Jefe de desarrollo web | CCC01 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-04
2 | 2024-05-25 | Equipo de Desarrollo | Analista Senior | CCC02 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-04
3 | 2024-05-25 | Administrador de Sitio web | Jefe del departamento de Marketing | CCC03 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-04
4 | 2024-05-25 | Backend Developer | Frontend Developer | CCC04 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-04
5 | 2024-05-25 | Jefe de Operaciones | Jefe del departamento de Marketing | CCC05 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-04
6 | 2024-05-25 | Administrador de Sitio Web | Jefe del departamento de Marketing | CCC06 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-04
7 | 2024-05-25 | Backend Developer | Frontend Developer | CCC07 | 2024-07-04 | 2024-07-04 | 2024-07-04
2. Lista de Solicitudes de Cambio"Pendientes de evaluacion" por el CCC:
ID | Fecha de creacion | Stakeholder | Dueño del proceso | Clasificacion | Fe. Clasificacion | FE. Evaluacion
8 | 2024-05-25 | Cliente | Frontend Developer | E | 2024-07-04 | 2024-07-04

## CCC
ID | Apellidos y nombres | Rol
CCC01 | Callupe Huamán, Germán | Jefe de poroyecto
CCC01 | Calle Ramos, Guillermo | Desarrollador backend (DB)
CCC01 | Macchiavello Perez, Oscar | Desarrollador backend (DB)
CCC01 | Jimenez Castañeda, Luis | Analista funcional
CCC02 | Coronado Cortez Jeferson | Diseñador UX/UI (UX)
CCC02 | Cjuno Chacca, Roggelio | Analista (QA) / Tester (T)
CCC02 | Tomayquispe Ramos, Jorge | Analista Base de Datos (DBA)
CCC02 | Medina Garay, Rodrigo | Desarrollador Front-End (DF)